Фотография школы 					Фотография школы сейчас

в годы войны

Метапредметный проект муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дубны Московской области», посвященный

75-летию образования школы

«75».

Фотография кадет со знаменами

победа 281, обрезать родительницу

1 сентября 2015-1 сентября 2016

1.Аннотация проекта.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дубны Московской области»-правопреемник средней школы № 2 поселка Большая Волга ( с 1956 г.-г. Дубна), открытой 1 сентября 1941 года.

1 сентября 2016 года школа будет отмечать 75-летний юбилей. Это прекрасная возможность вспомнить об истории школы, ее выпускниках и учителях, славных традициях, свято хранимых нынешним поколением учеников и передающихся из поколение в поколение. Юбилей школы-это еще один повод обратиться к истории нашей Родины, грозным годам Великой Отечественной войны, становлению и развитию наукограда Дубна. Обращение к прошлому должно вызвать интерес у обучающихся к более глубокому изучению истории, литературы, краеведения, музыки, искусства, смотивировать их на самостоятельный поиск информации. Следовательно, можно прогнозировать повышение качества знаний по этим предметам.

Работа коллектива школы по подготовке к юбилею будет проходить в рамках метапредметного проекта «75». Его составляющими станут проекты каждого классного коллектива, связанные с прошлым и настоящим школы. В рамках проекта предполагается создание программных продуктов в виде оцифровки старых фотографий из архива школы и семей обучающихся; подготовка творческих работ (сочинений, стихов собственного сочинения, рисунков, плакатов, стенгазет); встречи с выпускниками школы и учителями-ветеранами педагогического труда; защита и презентации проектов.

2.Предпосылки для разработки проекта.

За свою историю школа неоднократно претерпевала реорганизации. Материал, накопленный поколениями учителей и учеников школы, передавался в городской музей, многие материалы просто утеряны. Сегодняшние компьютерные технологии позволяют создать виртуальный музей без особых материальных затрат. Необходимо сохранить и оставить в памяти будущих поколений бесценные артефакты, еще сохранившиеся в школе. Проект «75» призван в том числе систематизировать, оцифровать, привести в порядок сохраненный архив фотоматериалов.

В школе работают 5 учителей из числа выпускников школы, многие родители, бабушки, дедушки, родственники сегодняшних учеников учились в школе № 2. Это уникальная возможность прикоснуться к живой истории школы, повстречаться и услышать тех, кто сам сегодня является историей школы. В ходе проекта появится возможность найти новые материалы по истории школы.

3.Цель и задачи проекта.

3.1.Цель проекта:

Укрепление корпоративного духа, повышение авторитета школы в городском сообществе; пополнение и систематизация материала по истории школы; создание виртуального музея школы.

3.2.Задачи проекта:

-гражданско-патриотическое воспитание школьников, привитие чувства гордости за свою школу, уважения к ее славным традициям;

-привитие интереса у обучающихся к изучению истории, литературы, краеведения, музыки, искусства;

-использование технологии проектной деятельности с целью повышения качества знаний обучающихся;

-формирование у обучающихся чувства гражданской позиции, чувства сопричастности к делам школы;

-активизация совместной деятельности детей и родителей;

-привитие уважения к профессии учителя;

-поиск новых форм воспитательной работы.

3.3.Целевые группы проекта:

-обучающиеся школы;

-трудовой коллектив школы;

-родители (законные представители), родственники обучающихся, в том числе выпускники школы;

-ветераны школы;

-социум микрорайона школы.

4.Дорожная карта проекта:

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА «75»,

посвященного 75-летию образования школы № 2.

| №№ | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап-подготовительный. |
| 1 | Изучение, анализ и систематизация накопленного материала по истории школы с целью его дальнейшего использования в работе. | август-сентябрь | Халяпина Н.П., Афанасьева Т.И., рабочая группа |
| 2 | Разработка стратегии и тактики проекта с использованием технологии «мозгового штурма». | август-сентябрь | рабочая группа |
| 3 | Формирование рабочих органов проекта. | август-сентябрь | администрация школы |
| 4 | Подготовка и издание приказа по школе о сроках, формах и мероприятиях проекта. | сентябрь | Халяпина Н.П. |
| 5 | Информирование участников образовательных отношений о проекте. | сентябрь | Халяпина Н.П. |
| 6 | Проведение инструктивно-методических мероприятий с участниками образовательных отношений. | сентябрь | Власова С.И, Никонова О.А., Совет школы |
| 7 | Описание проекта | август-сентябрь | инициативная группа |
| 2 этап-основной. |
| 1 | Работа в классных коллективах. Определение тем проектов классов. | октябрь | классные руководители |
| 2 | Поисковая работа. Сбор и систематизация материала. | октябрь-декабрь | оргкомитет, классные руководители |
| 3 | Встречи с ветеранами педагогического труда, бывшими работниками школы, родителями-выпускниками школы. | ноябрь-январь | оргкомитет, классные руководители |
| 4 | Оформление проектных продуктов. | февраль-март | оргкомитет, классные руководители |
| 5 | Вечер встречи выпускников «Кадетское братство», посвященный 10-летию выпуска первого кадетского класса. | февраль | Халяпина Н.П., Власова С.И. |
| 3 этап-заключительный. |
| 1 | Презентация проектов классов | апрель-май | оргкомитет, Управляющий совет, классные руководители |
| 2 | Подготовка сценария итогового праздника «75» | апрель-май | Оргкомитет, Управляющий совет, совет старшеклассников |
| 3 | Проведение итогового праздника, посвященного 75-летию школы. Подведение итогов проекта «75». | 1 сентября 2016 | Оргкомитет, Управляющий совет, совет старшеклассников |

5.Ожидаемые результаты проекта:

5.1.Укрепление корпоративного духа школы.

5.2.Сплочение классных коллективов.

5.3.Повышение у обучающихся интереса к изучению истории, литературы, краеведения, музыки, искусства. На этой базе повышение качества знаний  по этим предметам.

5.4.Активизация совместной деятельности обучающихся и родителей; укрепление связей семьи и школы.

5.5.Привлечение общественности к проблемам школы, повышение авторитета школы в городском сообществе.