

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**П Р И К А З**

от 19.10.2023 № \_329\_\_\_/1.1-05

|  |
| --- |
| Об утверждении дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории г.о.Дубны в 2023 году |

В целях организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории г.о.Дубны

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту подготовки и проведения государственной и итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории г.о.Дубны в 2023 году (далее-Дорожная карта).
2. Муниципальному координатору ГИА-11 и ГИА-9 Н.М.Минаевой:
	1. Обеспечить контроль за исполнением Дорожной карты.
	2. В целях реализации Дорожной карты обеспечить взаимодействие с Региональным Центром Обработки Информации и Министерством образования Московской области.
3. Руководителям ОУ:
	1. Обеспечить исполнение Дорожной карты на школьном уровне.
	2. Подготовить дорожную карту образовательной организации и издать приказ по ОУ об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной и итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования школьного уровня. Скан приказа сдать в срок до 15.12.2023 (Н.М.Минаевой).
4. Руководителям общеобразовательных учреждений, на базе которых будут функционировать пункты проведения экзаменов включить в Дорожную карту своего образовательного учреждения мероприятия по подготовке ППЭ к проведению ГИА.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления

народного образования С.А.Жаленкова

Разослано: дело, ОУ № 1-3, 5-11, «Дубна», «Возможность», ЧОУ, Н.М.Минаевой, ЦРО, АНОО.

Н.М.Минаева,

216-67-67\*5551

УТВЕРЖДЕНА

приказом ГОРУНО от №

ДОРОЖНАЯ KAPTA

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории г.о.Дубна Московской области в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в 2023 году |
| 1 | Проведение статистического анализа результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории г.о.Дубны:Заседание городских методических объединений:-результаты государственной итоговой аттестации 2022 года и сравнительный анализ результатов по школам,-анализ аналитических отчетов предметных комиссий Московской области,-утверждение планов ГМО по подготовке к ГИА-2023 года,-обсуждение вопросов повышения качества образования выпускников. | Август-ноябрь | О.С.Зайцева- начальник отдела развития и методического обеспечения образования, методисты отдела развития и методического обеспечения ЦРО,руководители ГМО,Н.М,Минаева-начальник отдела общего образования. |
| 2 | Педагогические советы в ОУ с использованием аналитических материалов по результатам ГИА-2022; обсуждение вопросов повышения качества образования выпускников. |  | Руководители ОУ |
| 3 | Совещание с руководителями ОУ и заместителями руководителей ОУ по УВР по итогам ГИА-2022, определения проблем и задач при подготовке к проведению государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 2023 году. |  ноябрь | Н.М.Минаева – начальник отдела общего образования. |
| 4 | Участие в совещании Министерства образования Московской по итогам ЕГЭ 2022 года. | ноябрь | Н.М.Минаева – начальник отдела общего образования |
| 5 | Участие в Коллегии Министерства «Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Московской области в 2022 году, задачи на 2023 год». | ноябрь | С.А.Жаленкова – начальник Управления народного образования. |

2

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов
 |
| 6 | Проведение качественного анализа результатов единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) и основного государственного экзамена (далее — ОГЭ) в г.о.Дубна Московской области, разработать мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов с учетом рекомендаций, опубликованных в сборнике методических материалов на сайте [http//www.momos.ru/.](http://www.momos.ru/) | Сентябрь – ноябрь 2022 |  Н.М.Минаева – начальник отдела общего образования, Платонова А.В.-эксперт отдела общего образования,О.С.Зайцева- начальник отдела развития и методического обеспечения образования, руководители ГМО |
| 7 | Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА с использованием аналитических материалов с учетом проблем в преподавании учебных предметов, выявленных при работе предметных КОМИССИЙ (анализ взят из статистических материалов РЦОИ).. | октябрь 2022 |  О.С.Зайцева- начальник отдела развития и методического обеспечения образования |
| 8 | Повышение квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов ГИА, в том числе: заседания предметных кафедр. | октябрь 2022 - март2023 |  Н.М.Минаева – начальник отдела общего образования, О.С.Зайцева- начальник отдела развития и методического обеспечения образования, руководители ГМО, руководители ОУ |
| 9 | Анализ результатов региональных диагностических работ в целяхповышения качества образования, в т.ч. выстраивания индивидуальной образовательной траектории обучающихся. | в течение года | Н.М.Минаева – начальник отдела общего образования, О.С.Зайцева- начальник отдела развития и методического обеспечения образования, руководители ГМО, руководители ОУ |
| 10 | Организация и проведение заседаний городских методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) с учетом опыта проведения ГИА в 2022 году по вопросам:* изучения нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА;
* изучения и использования документов, определяющих содержание контрольных измерительных материалов по учебным предметам (в т.ч. демонстрационных версий 2023 года, спецификаций, кодификаторов);
* заполнения бланков ответов выпускниками, типичных ошибок;
* анализа критериев оценивания работ.
 | в течение годаоктябрь–декабрь 2022 | О.С.Зайцева- начальник отдела развития и методического обеспечения образования, Н.М.Минаева – начальник отдела общего образования, Платонова А.В.-эксперт отдела общего образования,руководители ГМО,руководители ОУ |
|  | Участие в вебинарах председателей предметных комиссий ЕГЭ с учителями ОО Московской области, работающими в 11 классах, по подготовке к сдаче ЕГЭ «Пути повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ЕГЭ 2023 года». | январь – февраль 2023 | Н.М.Минаева – начальник отдела общего образования, руководители ГМО, руководители ОУ |
| 11 | Семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА. | в течение года(по приказам ГОРУНО) | Н.М.Минаева – начальник отдела общего образования,Платонова А.В.-эксперт отдела общего образования, руководители ГМО, руководители ОУ |
| 12 | Групповые и индивидуальные консультации с выпускниками, планирующими сдавать ЕГЭ, ОГЭ по предметам в 2023 году с учетом анализа методических рекомендаций с последующим выполнением заданий из демоверсий и открытого банка заданий ЕГЭ ФИПИ. | в течение года  |  руководители ОУ |
| 13 | Организация онлайн семинаров учителями-предметниками по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ выпускников.  | Февраль-май | Н.М.Минаева – начальник отдела общего образования, Платонова А.В.-эксперт отдела общего образования,руководители ГМО, руководители ОУ |
| 14 | Организация интенсивов по подготовке к ЕГЭ учителями-предметниками для выпускников 11-х классов. | Март-май | Н.М.Минаева – начальник отдела общего образования, Платонова А.В.-эксперт отдела общего образования,руководители ГМО, руководители ОУ |
|  | 1. Нормативно-правовое обеспечение
 |
| 15 | Приказ по ГОРУНО о назначении ответственных лиц за подготовку и проведение ГИА в 2023 году | август -сентябрь  | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования  |
| 16 | Утверждение Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2023 году. | Октябрь-ноябрь 2021 | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, |
| 17 | Подготовка нормативно-правовых актов муниципального и школьного уровней по организации и проведению ГИА-11 и ГИА-9 на территории г.о.Дубна | В течение учебного года по мере поступления федеральных, региональных нормативных документов | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, руководители ОУ |
| 18 | Приведение нормативной правовой документации муниципального уровня и уровня общеобразовательной организации в соответствие с федеральными, региональными нормативными правовыми актами-ГИА-9,-ГИА-11 | В течение учебного года по мере поступления федеральных, региональных нормативных документов |  Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, руководители ОУ  |
| 19 | Формирование списков экспертов 2023 года, организация работы по обучению экспертов. | Октябрь-ноябрь, по плану МО МО и АСОУ |  Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Платонова А.В.-эксперт отдела общего образования,руководители ОУ. |
| 20 | Участие в совещаниях и семинарах МО МО по вопросам нормативно-правового обеспечения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2023 году. | В течение учебного года |  Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования,Платонова А.В.-эксперт отдела общего образования. |
| 21 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению на территории г.о.Дубны в 2023 году, регламентирующих вопросы:1. проведения итогового сочинения (изложения);
2. проведения итогового собеседования;
3. проведения ГИА-9 и ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительные периоды на территории г.о.Дубна.
 | в течение года в соответствиис единым расписанием ГИА-11 и ГИА-9 | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования,Платонова А.В.-эксперт отдела общего образования. |
| 1. Финансовое обеспечение ГИА
 |
| 22 | Организация работы по оплате лицам, привлекаемым к проведению ГИА  | В зависимости от расписания ГИА в 2022 году  | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования,Платонова А.В.-эксперт отдела общего образования, руководители ОУ, ЦБ. |
| 23 | Организация закупки техники для проведения ЕГЭ и ОГЭ (по запросу) | В течение года | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Белоскова Е.Г.-начальник отдела информационно-образовательных технологий |
| 1. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА
 |
| 24 | Участие в совещаниях, вебинарах МО МО , АСОУ, РЦОИ по вопросам проведения ГИА-2023, в т.ч. в режиме видеоконференцсвязи |  | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Платонова А.В. – эксперт ГОРУНО, руководители ОУ,Белоскова Е.Г.-начальник отдела информационно-образовательных технологий |
| 25 | Формирование предложения для МО МО по списочному составу лиц, привлекаемых к ГИА:-членов ГЭК,-руководителей ППЭ,-организаторов ППЭ,-технических специалистов ППЭ,-членов предметных комиссий. | Сентябрь 2022-апрель 2023 | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, руководители ОУ |
| 26 | Обеспечение прохождения обучения с последующим тестированием на платформе ФЦТ:- -руководителей ППЭ;- -организаторов ГИА в ППЭ;-- членов ГЭК;-- технических специалистов по работе с программным обеспечением, оказывающих информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, в том числе при печати КИМ и сканировании экзаменационных материалов;- -технических специалистов, ответственных за работу видеонаблюдения;- -руководителей образовательных организаций;- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья и др.;- общественных наблюдателей. | Январь-март 2023 | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Платонова А.В. – эксперт ГОРУНО, руководители ОУ |
| 27 | Совещания с ответственными лицами школьного уровня за организацию и проведение ГИА по вопросам проведения:- ГИА-11 (ЕГЭ, государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ);- ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ). | январь–июнь 2023  | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Платонова А.В. – эксперт ГОРУНО , руководители ОУ |
| 28 | Обеспечение участия в дистанционном обучении (учебная платформа) специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе КЕГЭ:-досрочного периода,-основного периода | Январь-март 2023 | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Белоскова Е.Г.-начальник отдела ЦРО, руководители ОУ |
| 29 | Обеспечение участия в дистанционных обучающих вебинарах для работников ППЭ. | В течение года | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, руководители ОУ |
| 30 | Участие в совещаниях РЦОИ и МО МО, в том числе в режиме видеоконференцсвязи.  | январь-май 2023 | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Платонова А.В. – эксперт ГОРУНО руководители ОУ |
| 31 | Проведение обучающих семинаров и инструктажей, в т.ч. по вопросам ответственности и информационной безопасности для различных категорий организаторов ГИА на муниципальном уровне, а также в ППЭ:- -руководителей ППЭ;- -организаторов ГИА в ППЭ;- -членов ГЭК;-- технических специалистов по работе с программным обеспечением, оказывающих информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, в том числе при печати КИМ и сканировании экзаменационных материалов;- -технических специалистов, ответственных за работу видеонаблюдения;- -руководителей образовательных организаций;-- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья и др.;- общественных наблюдателей; | Январь-март 2023 | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, руководители ОУ |
| 1. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
 |
| 32 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11. | Октябрь-ноябрь 2022 | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Платонова А.В.-эксперт ГОРУНО, руководители ОУ |
| 33 | Мероприятия по формированию региональной информационной системы проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году:1. Внесение в РИС сведений о планируемом количестве участников ГИА в 2023 году из числа:- выпускников общеобразовательных организаций текущего года;- обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций;- выпускников прошлых лет;- лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы;- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов (далее – ОВЗ):предварительная информация,итоговая информация.2. Внесение в РИС сведений:- о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11;- о членах ПК;- о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;- об участниках ГИА-9, ГИА-11, в том числе об участниках итогового сочинения (изложения);- отнесение участников ГИА-11, итогового сочинения (изложения) к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;- отнесение участников ГИА-9, ГИА-11, итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ОВЗ;- об общественных наблюдателях;- о распределении участников ГИА (итогового сочинения (изложения), работников, общественных наблюдателей по помещениям, выделенным для проведения ГИА, итогового сочинения (изложения). | В течение учебного года по графику РЦОИ | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Платонова А.В.-эксперт ГОРУНО, руководители ОУ |
| 34 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком, с последующим внесением сведений в РИС: - членов ГЭК;- руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ;- членов ПК. | ноябрь 2022–апрель 2023 | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Платонова А.В.-эксперт ГОРУНО, руководители ОУ |
| 35 | Сбор информации об условиях, необходимых для проведения экзаменов, и документов, подтверждающих необходимость создания особых условий в пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ОВЗ. | до 1 февраля 2023, по мере необходимости | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Платонова А.В.-эксперт ГОРУНО, руководители ОУ |
| 36 | Обеспечение работы технологической составляющей проведения ГИА-2023 г.:- Мониторинг технической оснащенности ППЭ, в т.ч.* -Мониторинг технической готовности к проведению КЕГЭ.

Дооснащение ППЭ для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»);-модернизация систем видеонаблюдения в ППЭ;-дооснащение ППЭ для проведения ГИА-9 (средства воспроизведения аудионосителей, оборудование для проведения лабораторных работ по физике, компьютеры для проведения информатики и ИКТ);-дооснащение ППЭ для проведения КЕГЭ;-оснащение новых ППЭ ЕГЭ и дооснащение (укрупнение) имеющихся ППЭ ЕГЭ;-дооснащение сканерами ППЭ для проведения сканирования в аудиториях;-дооснащение ППЭ лабораторным оборудованием по физике (для проведения практической части ОГЭ по физике);-обеспечение расходными материалами для печати КИМ и сканирования ЭМ в ППЭ;-обеспечение сохранности переданного оборудования для обеспечения проведения ЕГЭ с использованием технологии печати КИМ и сканирования ЭМ в ППЭ. | В течение года по мере необходимости | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Е.Г.Белоскова – начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО |
| 37 | Закупка оборудования (после мониторинга по запросу) и бумаги. | Ноябрь 2022-февраль 2023 | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Е.Г.Белоскова – начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО |
| 38 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки, на территории г.о.Дубны . в том числе:- определение мест регистрации на итоговое сочинение и мест проведения итогового сочинения;- осуществление проверки итогового сочинения (изложения) экспертами комиссии образовательных организаций. | в соответствии со сроками, установленными Порядком ГИА-11 | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования Платонова А.В.-эксперт ГОРУНО, руководители ОУ. |
| 39 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки. | в соответствии со сроками, установленными Порядком ГИА-9 | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Платонова А.В.-эксперт ГОРУНО, руководители ОУ. |
| 40 | Организация обеспечения межведомственного взаимодействия с региональными организациями по вопросам:-доставки экзаменационных материалов, видеонаблюдения, -технического дооснащения ППЭ. Организация обеспечения межведомственного взаимодействия с:-Министерством образования Московской области,-Региональным Центром Обработки Информации,-Академией Социального Управления,- закрытым акционерным обществом «Калуга Астрал». | январь - июнь 2023январь – июнь 2023 сентябрь 2022 | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Платонова А.В.-эксперт ГОРУНО |
| 41 | Осуществление проверки готовности систем видеонаблюдения:-в ППЭ,-в месте работы конфликтной комиссии Московской области на территории г.о.Дубна,-тестирование систем видеонаблюдения перед досрочным периодом ГИА;тестирование систем видеонаблюдения перед основным периодом ГИА. | март – июль 2023сентябрь 2023  график Рособрнадзора и ФЦТ | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Е.Г.Белоскова – начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО, Платонова А.В.-эксперт ГОРУНО, руководители ОУ, на базе которых организованы ППЭ. |
| 42 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА;организация работы общественных наблюдателей при проведении ГИА;участие в вебинаре для общественных наблюдателей;участие в дистанционных обучающих мероприятиях для общественных наблюдателей. | февраль – май, июнь - сентябрь 2023 годаграфик Рособрнадзорафевраль-май 2023 график Рособрнадзора и ФЦТ  | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, руководители ОУ.  |
| 43 | Организация работы по созданию условий, необходимых для проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | март - июнь 2023 | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Платонова А.В.-эксперт ГОРУНО, руководители ОУ.  |
| 44 | Проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11:-основной срок,-дополнительные сроки. | В соответствии с единым расписанием  | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Платонова А.В. – эксперт ГОРУНО , руководители ОУ.  |
| 45 | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условие допуска к ГИА-9:-основной срок,-дополнительные сроки. | В соответствии с единым расписанием  | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Платонова А.В.-эксперт ГОРУНО ,руководители ОУ.  |
| 46 | Проведение ГИА - 9:- досрочный период;- основной период;- дополнительный период. | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА-9 | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, руководители ОУ.  |
| 47 | Проведение ГИА-11:- досрочный период;- основной период;- дополнительный период. | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА-11 | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Платонова А.В.-эксперт ГОРУНО ,Е.Г.Белоскова – начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО, руководители ОУ, на базе которых организованы ППЭ. |
| 48 | Ознакомление участников ГИА с результатами экзаменов, в том числе через Интернет-ресурсы. | в соответствии со сроками ФЦТ | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Платонова А.В.-эксперт ГОРУНО, руководители ОУ.  |
| 49 | Работа Удаленной КК Московской области: - досрочный период;- основной период;- дополнительный период. | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, руководители ОУ, Трофимова Е.М.-заместитель начальника ГОРУНО, Зеленкова И.А.-эксперт дошкольного отдела. Михалченков В.О.-ЦРО.  |
| 50 | Участие в тренировочных мероприятиях технологии передачи экзаменационных материалов (далее - ЭМ) по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в аудиториях ППЭ. | в соответствии с графиком Рособрнадзора  | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Платонова А.В.-эксперт ГОРУНО, Е.Г.Белоскова – начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО, руководители ОУ, на базе которых организованы ППЭ. |
| 51 | Участие в тренировочном экзамене по КЕГЭ с применением технологии доставки ЭМ по сети «Интернет» в ППЭ с участием обучающихся 11 классов. | По графику МО | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Платонова А.В.-эксперт ГОРУНО, Е.Г.Белоскова – начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО, руководители ОУ, на базе которых организованы ППЭ. |
| 52 | Участие в семинарах, совещаниях и селекторных совещаниях, проводимых Министерством образования Московской области, Региональным Центром Обработки Информации. | Сентябрь 2022 -сентябрь 2023  | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Платонова А.В.-эксперт ГОРУНО, Е.Г.Белоскова – начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО, руководители ОУ, на базе которых организованы ППЭ. |
| 1. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
 |
| 53 | Информирование о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), в том числе:- работа «горячих линий» по вопросам ГИА муниципального и школьных уровней;- ведение специализированных разделов на сайтах ГОРУНО, школ. - размещение информации на стендах школ. | в течение года | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Платонова А.В.-эксперт ГОРУНО ,Е.Г.Белоскова – начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО, руководители ОУ. |
| 54 | Проведение классных часов и родительских собраний на муниципальном и школьном уровнях по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, в том числе:- ознакомление с процедурой проведения ГИА;- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА;- порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА;- выбор предметов для сдачи ГИА, в том числе выбор уровня ЕГЭ математики (базовый или профильный);- организация и проведение ГИА для лиц с ОВЗ;- перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена;- процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена;- повторный допуск к сдаче ГИА в текущем учебном году;- сроки и места ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), ГИА;- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и поступления в образовательную организацию высшего образования. | в течение годадо мая 2023 года | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Платонова А.В.-эксперт ГОРУНО, Е.Г.Белоскова – начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО, руководители ОУ. |
| 55 | Психологическая подготовка выпускников и их родителей (законных представителей) к проведению ГИА:- психологические тренинги с обучающимися и родителями;- тренировочные занятия и тестирования по учебным предметам);- ознакомление с демонстрационными материалами КИМ ЕГЭ и ОГЭ;- использование заданий из открытого банка заданий ЕГЭ и ОГЭ для подготовки обучающихся к сдаче ГИА. | в течение года | Руководители ОУ, ГМО психологов |
| 56 | Организация и проведение общественно-просветительских акций для выпускников, родителей (законных представителей), направленная на создание положительного имиджа ЕГЭ,в том числе:Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»;Всероссийская акция «100 баллов для Победы»Всероссийская акция «Я сдам ЕГЭ!».Региональная акция «ГИА.Осознанность. Профориентация». | в течение года(по графику Рособрнадзора) | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Платонова А.В.-эксперт ГОРУНО, Е.Г.Белоскова – начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО, руководители ОУ. |
| 57 | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА -2023. | в течение года | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Платонова А.В.-эксперт ГОРУНО, Е.Г.Белоскова – начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО, руководители ОУ. |
| 1. Контроль за организацией и проведением ГИА
 |
| 58 | Контроль за организацией и проведением ГИА:-контроль за готовностью ППЭ к проведению ГИА: проверка готовности ППЭ созданной комиссией с заполнением Чек листа за день до начала экзаменационного периода;- контроль за подготовкой специалистов:* Проведение обучающих семинаров,
* присутствие на обучающих семинарах, проводимых руководителями ППЭ,
* проведение дополнительных инструктажей ответственных лиц, особенно, работающих в ППЭ на дому,
* проведение дополнительных инструктажей для технических специалистов, особенно, для работающих на дому.
* сбор сертификатов обучения (на платформе ФЦТ) из каждого ОУ в соответствии с утвержденными списками ответственных лиц (приказы МО МО),

-контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА , в т.ч. тесное сотрудничество с общественными наблюдателями и членами ГЭК. | в течение года | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Платонова А.В.-эксперт ГОРУНО, Е.Г.Белоскова – начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО. |
| 59 | Контроль технической готовности:* настройки и работа видеокамер,
* ракурс видеокамер,
* к проведению КЕГЭ (компьютерный парк).
 | в течение года | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Платонова А.В.-эксперт ГОРУНО, Е.Г.Белоскова – начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО. |
| 60 | Организация работы со школами по осуществлению контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:- своевременность и полнота размещением информации на специализированных сайтах ГОРУНО, школ;- оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2023 году. | в течение года | Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Платонова А.В. – эксперт ГОРУНО, Е.Г.Белоскова – начальник отдела информационно-образовательных технологий ЦРО, руководители ОУ. |
|  |  |  |  |
| 61 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:- контроль за готовностью ППЭ к проведению ЕГЭ;- контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ в ППЭ, в том числе онлайн-наблюдателями в ситуационном центре;- контроль за работой ППЭ во время приемки и обработки работ участников экзамена;- контроль за работой УКК. | март-июнь, сентябрь 2023в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ |  Н.М.Минаева-начальник отдела общего образования, Платонова А.В. – эксперт ГОРУНО |